|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые показатели и показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) муниципальной программы за 2019 г.Администрация Таятского сельсовета Каратузского района Красноярского края |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) | 2019 год | Плановый период | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению) |
| 2017 г. | 2018 г. | январь - март | январь - июнь | январь-сентябрь | значение на конец года | 2020 год | 2021 год |  |
| факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
|   | **Цель** |  Содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности в поселении и эффективной реализации администрацией Таятского сельсовета закрепленных полномочий. |   |
|   | **Целевой показатель**  |      |   |
|  | **Задача 1** | «Поддержание внутрипоселковых дорог на уровне, соответствующем категории дороги, согласно нормативным требованиям» |  |
|  | **подпрограмма 1** | «Содержание автомобильных дорог в границах поселения» |  |
| 1.1 | Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог поселения  | % | х | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |  |
|   | **Задача 2** | «Реализация мер по снижению рисков, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций и защите населения от чрезвычайных ситуаций» |   |
|   | **подпрограмма 2** | «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, профилактика терроризма» |   |
|  2.1 | Снижение количества пострадавшего населения при ЧС | % | х | 96,9 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 |   |
| 2.2 | Снижение экономического ущерба при ЧС | % | х | 96,9 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 |  |
| 2.3 | Обеспечение учреждений соц. сферы наглядной агитацией  | % | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | **Задача 3** | «Обеспечение необходимых условий для реализации полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» |  |
|  | **подпрограмма 3** | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в МО «Таятский сельсовет» |  |
| 3.1 | снижение количества пожаров (в процентах к предыдущему году) | % | х | 4 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 3.2 | относительное сокращение материального ущерба от пожаров (в процентах к предыдущему году) | % | х | 4 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  | **Задача 4** | «Создание благоприятных условий для оказания ритуальных услуг и благоустройство территории кладбища» |  |
|  | **подпрограмма 4** | «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» |  |
| 4.1 | Количество транспортированных к месту экспертизы тел умерших  | Ед. | х | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |  |
| 4.2 | Объем (количество) вывозимого мусора | т. | x | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |  |
|  | **Задача 5** | «Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения» |  |
|  | **подпрограмма 5** | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |
| 5.1 | Объем вывезенного мусора | т. | х | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14,5 | 14,5 | 53,5 | 53,5 |  |
| 5.2 | Информативное обеспечение табличками названия улиц и номеров домов | Шт. | х | 50 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 50 | 50 |  |
| 5.3 | Процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству | % | х | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |
| 5.4 | Обеспечение исполнения расходных обязательств | % | х | 98,43 | 100 | 99,8 | 25 | 25,24 | 50 | 51,17 | 75 | 77,89 | 100 | 96,16 | 100 | 100 |  |
|  | **Задача 6** | «Снижение энергопотребления и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере, коммунальной инфраструктуре» |  |
|  | **подпрограмма 6** | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО «Таятский сельсовет»» |  |
| 6.1 | Снижение объема потребления энергетических ресурсов ежегодно | % | х | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | **Задача 7** | «Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры» |  |
|  | **подпрограмма 7** |  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» |  |
| 7.1 | Обустройство остановок общественного транспорта | шт | х | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Задача 8** | «Обеспечение более комфортных условий проживания населения на территории МО «Таятский сельсовет», безопасности дорожного движения» |  |
|  | **Подпрограмма 8** | «Комплексно развитие систем транспортной инфраструктуры на территории МО «Таятский сельсовет» |  |
| 8.1 | Ремонт автомобильной дороги | км | х | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |  |
| 8.2 | Установка дорожных знаков | шт | х | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 20 |  |
|  | **Задача 9** | «Создание благоприятной среды, способствующей активизации предпринимательской деятельности, созданию новых рабочих мест и повышению благосостояния вовлеченных в предпринимательство широких слоев населения» |  |
|  | **Подпрограмма 9** | «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Таятского сельсовета» |  |
| 9.1 | Организация и проведение:- совещаний,- рабочих встреч,- «круглых столов»с представителями субъектов малого и среднего бизнеса по проблемам и перспективам развития малого и среднего предпринимательства в сельском поселении | единиц | х | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава администрации Таятского сельсовета  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ф. П. Иванов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |